・　御社との契約先：（株）寺部商店

・　一次加工：（株）寺部商店

・　製作ファブ：（株）マルゲン鐵工業（Hグレード）+　Mグレード1社

≪物件名≫　　　　広岡駐車場開発駐車場整備計画

≪立駐メーカー≫　雄健工業（株）

≪製作受注先≫　（株）アイ・テック　東京支社

≪建て方≫　　　　令和4年2月

≪仕様≫　　　　　1節（塗装+溶融亜鉛めっき）柱2・3節（溶融亜鉛めっき）

≪製作範囲≫　　　柱すべて

≪材料≫　　　　　H形鋼主部材はアイ・テックより支給、切板・二次部材・不足部材は自給

|  |  |
| --- | --- |
| 質疑 | 回答(回答者：アイ・テック) |
| A:契約に至るご準備として、材料関連の資料（ロール明細書）・雄健との契約重量表などをご用意願います。 | PDF04シリーズにロール明細書を、PDF01に雄健様契約根拠となる見積を添付いたしました。  ※ご送付しましたのは柱シャフトの明細です。一部柱にブラケット等がつく部分がございます。ブラケットについては、現在弊社で精査中です。 |
| B:柱の鍍金業者は、現在、横浜ガルバーだと思いますので、上記決定となりましたら、雄健にお話しいただいて、鍍金業者の変更を掛けてください。御社での管理のもと、外注加工であれば問題無いと考えます。 | かしこまりました、9月中に商流および弊社内部署調整いたします。その後雄健様に打診し、ファブリケータをオープンとするつもりでございます。誠にありがとうございます。 |
| C:尚、ご用命頂けるのであれば9月月内～10月頭に顔合わせをお願い致し度く存じます。 |  |
| ①H形鋼主部材：アイテックさんより有償支給お願い致し度く。つまり、アイテックさん⇒寺部へ売って頂き度く存じます。 | JISHは弊社菅谷経由で東京製鐵、SHはJFEでロール発注をかけております。 |
| ②切板・二次部材・不足部材は寺部商店自給材とさせて頂きます。 | 当初の予定も、弊社工場で製作する場合は地場シアリング会社からご指摘のような方法をとるつもりでございました。 |
| ③二次加工・柱製作後にアイテックさんへ鉄骨製作品としてお売りします。（商流：マルゲン鐵工業⇒寺部⇒アイテックさん） |  |
| ④※　ベースプレート（TMCP鋼）は、アイ・テックより支給可⇒Hと同じく有償支給願います。 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 質疑 | 回答 |
| ⑤工区割他、詳細を教えてください。  ※　11月より加工開始可能⇒希望する工程を申し上げます。  5-1：加工図・CADデータ・・11/1日までに頂き度いです。  5-2：BPL・・11/15迄に頂き度いです。  5-3：H鋼・・10月末までに寺部商店及び外注先に頂き度いです。（繁忙にて一次加工2週間ください） | PDFの01番に工事工程を、02番に建方工区割を、03番に製作図工程表を添付いたしました。上記をご査収頂き、再度ご検討頂ければ幸甚です。 |
| ⑥長孔加工機：貸出OK（ガス切断）⇒無償でお願いします。（機械のレクチャーもお願いします） | 弊社からは長孔加工機1機を無償で貸し出しいたします。また雄健様にも、貸し出し可能か打診する予定でございます。 |
| ⑦USBデータ支給⇒加工図・CADデータ宜しくお願いします。 |  |
| ⑧≪製作工場資格≫　　Mグレード以上⇒了解致しました。 |  |
| ⑨≪図面・現寸≫　　　支給⇒お願いします。 |  |
| ⑩≪柱製作単価≫　　　65.0円⇒75円でご検討願えないでしょうか？（マルゲンさん一社では対応不可でMグレードの外注を起用せざるを得ず） |  |
| ⑪≪材料費・運送費≫　別途⇒マルゲンさんから興和までの運賃は別途であること了解しました。 |  |
| ⑫≪契約先≫　　　　　（株）アイ・テック⇒了解致しました。合わせて検収タイミング（ご請求時期）を教えてください。 |  |
| ⑬≪製作指導・管理≫　（株）アイ・テック および 中野（雄健には内緒としてください）⇒了解致しました。 |  |
| ⑭≪めっき業者≫　　　興和工業所・愛知亜鉛・大野鍍金と聞いております。  ⇒我々側としては慣れている愛知亜鉛・興和さんへの持ち込みを希望申し上げます。 | 福井県のファブリケータで梁を製作するので、その鍍金には大野鍍金様を使用すると雄健様からお聞きしております。愛知亜鉛・興和工業所様となるよう、雄健様と協議いたします。 |